## План-график (2)
"Утверждаю"
генеральный директор _______________Десятова Н.М.
ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"
_______________Десятова Н.М.
План-график капитального ремонта на 2011г.
№ | Бригада | Объект | месяц
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ЭВС | ВЛ-6кВ | [7 empty] | ТП-76 - ТП-106
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  | ТП-220 | ТП-222 | ТП-209 | ТП-147 | ТП-295
2 | ЭСНО | ВЛ-0,4кВ |  |  | ТП-215 | ТП-89 РП-172 ТП-71 | ТП-225 ТП-74 | ТП-107 | ТП-206 | ТП-106
ВЛ-НО
3 | ПС и КС | замена на КТП
замена камер на КСО-298
|  | замена ячеек в РУ-6кВ КСО-393 |  |  | ТП-38 |  |  | ТП-17
монтаж щита ЩО-70
замена КЛ-0,4кВ
замена КЛ-6кВ
|  | монтаж кабеля на опору |  |  | ТП-215 | ТП-89 РП-172 ТП-71 | ТП-225 ТП-74 | ТП-106 |  |  | ТП-295
4 | Подряд | КЛ-6кВ
5 | ЭЗиС | ремонт мягких кровель на ТП |  |  |  |  | ТП-54 ТП- 71 тп-51 | ТП-1 ТП-50 | ТП-415 ТП-158 | ТП-59 ТП-117 | ТП-17
|  | изготовление метал.дверей для ТП |  |  |  | ТП-38 |  |  |  |  | ТП-17
|  | ремонт полов в ТП |  |  |  | ТП-38 |  |  |  |  | ТП-17
|  | ремонт отмосток у ТП |  |  |  | ТП-38 |  |  |  |  | ТП-17
|  | покраска дверей ТП | [7 empty] | Блок-Д
побелка стен ТП
ремонт кирпичной кладки ТП
ремонт трещин в стене ТП
ремонт стен ТП
ревизия эл.щитовых на тер-рии эл.сети
| Гл.инженер |  |  |  | Глазунов А.Ю.

## Капрем.ВЛ-0,4
ПЛАН капитального ремонта на 2011г.
ВЛ-0,4кВ
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
1 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-215 (ул.Слободская, Слободской пр-д)
1.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
1.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
1.03 | Установка опор с откосом. | шт.
1.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
1.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
1.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
1.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
1.09 | Выправка опор | шт. | [5 empty] | длина ВЛ | 640
1.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.905 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 455 |  | до оп.11 | 418
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 450 |  | слобод.пр-д | 414
1.11 | Демонтаж провода | км | 1.92 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 0
1.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
1.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. | 50 | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 700
1.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт.
1.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 44
1.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
1.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
1.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
1.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
1.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
1.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
1.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
1.23 | монтаж кабеля ТП-215 на оп.36 | шт. | 1 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 20 | Совместно со службой подстанций
|  | шт. | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м | -
2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-225 (Вишневый пр-д)
2.01 | Обрезка деревьев | дерево | 0 |  |  |  | ЭСНО
2.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
2.03 | Установка опор с откосом. | шт.
2.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
2.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
2.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
2.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
2.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
2.09 | Выправка опор | шт.
2.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.315 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м |  |  | длина ВЛ | 290
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 315
2.11 | Демонтаж провода | км | 1.15 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
2.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 0
2.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 1 | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 20
2.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
2.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 1
2.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт. | 0
2.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт. | 0
2.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м | 0
2.19 | Монтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
2.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
2.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
2.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
2.23 | монтаж кабеля ТП- оп 1/1 | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м | 0 | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
3 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-71 (Школьный пр-д)
3.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
3.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
3.03 | Установка опор с откосом. | шт.
3.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
3.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
3.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
3.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
3.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
3.09 | Выправка опор | шт.
3.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.33 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 190 |  | ВЛ-1 | 128
3.11 | Демонтаж провода | км | 1.21 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м |  |  | ВЛ-2 | 175
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 140
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
3.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
3.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
3.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт.
3.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
3.16 | Монтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн нов. | шт. | 0
3.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн б/у | шт.
3.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м | 0 | провод АПВ-2,5 | м | 0
3.19 | Монтаж светильников. | шт. | 0 | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
3.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
3.21 | Установка ламп | шт. | 0 | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
3.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
3.23 |  | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  | шт. |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
4 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-295 (д.Демихово, ул.Новая, ул.Зеленая)
4.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭВС
4.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
4.03 | Установка опор с откосом. | шт.
4.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
4.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
4.06 | Установка откосов | шт. | 5 | опоры ж \ б б/у | шт. | 5
4.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
4.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 5
4.09 | Выправка опор | шт.
4.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.61 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м |  |  | длина ВЛ | 561
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 610
4.11 | Демонтаж провода | км | 1.7 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
4.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
4.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. | 26 | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 480
4.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 0
4.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 24
4.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
4.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
4.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
4.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
4.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
4.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
4.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
4.23 | монтаж кабеля ТП-295 оп. №1 | шт. | 2 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 60 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м
5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-222 (Кабановская гора)
5.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭВС
5.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 10 | опоры ж \ б | шт. | 15
5.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 5
5.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
5.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 15
5.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт. | 5
5.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
5.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 5
5.09 | Выправка опор | шт.
5.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 1.03 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м |  |  | длина ВЛ | 1274
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 375
5.11 | Демонтаж провода | км | 6.2 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м | 290
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 290
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м | 155
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 210
5.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 1 | "Торсадо" 4х25 (в) | м
5.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 20 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 25
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 415
5.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 1
5.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 20
5.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
5.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
5.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
5.19 | Монтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
5.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
5.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
5.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
5.23 |  | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  | шт. |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-209 (пл.87км)
6.01 | Обрезка деревьев | дерево | 0 |  |  |  | ЭВС
6.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 0 | опоры ж \ б | шт. | 0
6.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 0
6.04 | Демонтаж ж/б опор | шт. | 0
6.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 0
6.06 | Установка откосов | шт. | 0 | опоры ж \ б б/у | шт. | 0
6.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт. | 0
6.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 0
6.09 | Выправка опор | шт. | 0
6.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.89 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 0 |  | длина ВЛ | 820
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 0
6.11 | Демонтаж провода | км | 4.9 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м | 890
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м | 0 |  | 890
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 0
6.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 1 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 0
6.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 12 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 20
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 270
6.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 1
6.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 12
6.16 | Монтаж кронштейнов | шт. | - | кронштейн нов. | шт. | -
6.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
6.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м | - | провод АПВ-2,5 | м | -
6.19 | Монтаж светильников. | шт. | - | светил. ЖКУ-100 | шт. | -
6.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт. | -
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт. | 0
6.21 | Установка ламп | шт. | - | лампы ДНАТ-100 | шт. | -
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт. | -
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
6.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
6.23 |  | шт. | - | кабель АВБбШв-4х95 | м | - | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м | 0
7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-147 (Ликинское ш.)
7.01 | Обрезка деревьев | дерево | 0 |  |  |  | ЭВС
7.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
7.03 | Установка опор с откосом. | шт.
7.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
7.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
7.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
7.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
7.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
7.09 | Выправка опор | шт.
7.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.37 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м |  |  | длина ВЛ | 341
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
7.11 | Демонтаж провода | км | 1.4 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м | 370
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м | 0 |  | 370
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 0
7.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 0 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 0
7.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 16 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 250
7.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 0
7.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 2
7.16 | Монтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн нов. | шт. | 0
7.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн б/у | шт. | 0
7.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м | 0 | провод АПВ-2,5 | м | 0
7.19 | Монтаж светильников. | шт. | 0 | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
7.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт. | 0
|  |  | 0 | светил. ЖКУ-250 | шт. | 0
7.21 | Установка ламп | шт. | 0 | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  | 0 | лампы ДНАТ-150 | шт. | 0
|  |  | 0 | лампы ДНАТ-250 | шт. | 0
7.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
7.23 |  | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м | 0
8 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-172 (пр-д Бугрова)
8.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
8.02 | Установка одност. ж/б.опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
8.03 | Установка опор с откосом. | шт. |  |  | шт.
8.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
8.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
8.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
8.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
8.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
8.09 | Выправка опор | шт.
8.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.29 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 130 |  | длина ВЛ | 329
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
8.11 | Демонтаж провода | км | 1.3 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 130
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 155
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
8.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 3 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 20
8.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
8.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 3 |  |  | 0
8.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
8.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт. | 0
8.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн б/у | шт. | 0
8.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м | 0
8.19 | Монтаж светильников. | шт. | 0 | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
8.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт. | 0
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
8.21 | Установка ламп | шт. | 0 | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт. | 0
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
8.22 | монтаж контуров зазем. | шт. | 0 | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
8.23 | монтаж кабеля ТП-172-оп. №1 | шт. | 2 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 60 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м
9 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-89 (ул.Бугрова)
9.01 | Обрезка деревьев | дерево | 0 |  |  |  | ЭСНО
9.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 9 | опоры ж \ б | шт. | 13
9.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 4
9.04 | Демонтаж ж/б опор | шт. | 13
9.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
9.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт. | 4
9.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт. | 3
9.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 1
9.09 | Выправка опор | шт.
9.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.32 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 120 |  | длина ВЛ | 287
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 195
9.11 | Демонтаж провода | км | 1.5 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 120
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 0
9.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 1 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 10
9.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. | 0 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 0
9.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 1
9.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
9.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
9.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
9.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
9.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
9.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
9.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
9.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
9.23 | монтаж кабеля ТП | шт. | 2 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 60 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м
10 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-74 (ул.Козлова, ул.Аэродромная, 1-й - 4-й пр-д Козлова)
10.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
10.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 21 | опоры ж \ б | шт. | 36
10.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 15
10.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
10.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 36
10.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт. | 15
10.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
10.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
10.09 | Выправка опор | шт.
10.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
10.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
10.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
10.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
10.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
10.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
10.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
10.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
10.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
10.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
10.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
10.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
10.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
10.23 | монтаж кабеля ТП | шт. | 0 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 0 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м
11 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-106 (д.Будьково)
11.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
11.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 30 | опоры ж \ б | шт. | 36
11.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 6
11.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
11.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 30
11.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт. | 6
11.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
11.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 6
11.09 | Выправка опор | шт.
11.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 4.26 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 1570
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 2690
11.11 | Демонтаж провода | км | 17.04 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
11.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 1 | "Торсадо" 4х25 (в) | м
11.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 122 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 30
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 2640
11.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 1
11.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 109
11.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
11.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
11.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
11.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
11.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
11.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
11.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
11.23 | монтаж кабеля ТП | шт. | 0 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 0 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м
12 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107 (д.Дровосеки)
12.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
12.02 | Установка одност. ж/б.опор | шт. | 1 | опоры ж \ б | шт. | 1
12.03 | Установка опор с откосом. | шт. |  |  | шт.
12.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
12.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 1
12.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
12.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
12.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
12.09 | Выправка опор | шт.
12.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.955 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м |  |  | длина ВЛ | 730
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 790
12.11 | Демонтаж провода | км | 3.8 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 165
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
12.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 1 | "Торсадо" 4х25 (в) | м
12.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. | 74 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 20
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 1600
12.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 1
12.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 52
12.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт. | 0
12.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн б/у | шт. | 0
12.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м | 0
12.19 | Монтаж светильников. | шт. | 0 | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
12.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт. | 0
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
12.21 | Установка ламп | шт. | 0 | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт. | 0
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
12.22 | монтаж контуров зазем. | шт. | 0 | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
12.23 | монтаж кабеля ТП- | шт. | 0 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 0 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м
13 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-206 (д.Дровосеки)
13.01 | Обрезка деревьев | дерево |  |  |  |  | ЭСНО
13.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 15 | опоры ж \ б | шт. | 16
13.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 1
13.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
13.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 15
13.06 | Установка откосов | шт. | 1 | опоры ж \ б б/у | шт. | 1
13.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
13.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
13.09 | Выправка опор | шт.
13.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 2.155 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 2155
13.11 | Демонтаж провода | км | 4.78 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
13.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 1 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 25
13.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 108 | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 1730
13.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 1
13.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 92
13.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
13.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
13.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
13.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
13.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
13.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
13.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
13.23 | монтаж кабеля ТП | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
14 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-220 пр.Заготзерно
14.01 | Обрезка деревьев | дерево | 6 |  |  |  | ЭВС
14.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 4 | опоры ж \ б | шт. | 4
14.03 | Установка опор с откосом. | шт.
14.04 | Демонтаж ж/б опор | шт. | 4
14.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
14.06 | Установка откосов | шт. | 5 | опоры ж \ б б/у | шт. | 5
14.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
14.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 5
14.09 | Выправка опор | шт.
14.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.62 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 180
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м |  |  | 675
14.11 | Демонтаж провода | км | 3.1 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м | 215 |  | 621
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м | 170
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 110
14.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 6 | "Торсадо" 4х25 (в) | м
14.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 2 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 110
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м | 110
14.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 6
14.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 2
14.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
14.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
14.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
14.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
14.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
14.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
14.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
14.23 | монтаж кабеля ТП | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
14 | ИТОГО по плану кап.ремонта сетей ВЛ 0,4 кВ
вид работ |  |  |  | материалы
14.01 | Обрезка деревьев | дерево | 6 |  |  | 0
14.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 90 | опоры ж \ б | шт. | 121
14.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 31 |  |  | 0
14.04 | Демонтаж ж/б опор | шт. | 17 |  |  | 0
14.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 97 |  |  | 0
14.06 | Установка откосов | шт. | 11 | опоры ж \ б б/у | шт. | 41
14.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт. | 3 |  |  | 0
14.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 22 |  |  | 0
14.09 | Выправка опор | шт. | 0 |  |  | 0
14.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 13.05 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 2455
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 7770
14.11 | Демонтаж провода | км | 50 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м | 215
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х50+54.6 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х70+54.6 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м | 1550
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х35+54.6 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х25+54,6 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 4х25 | м | 460
|  |  | 0 | "Торсадо" 4х16 | м | 325
|  |  | 0 | "Торсадо" 2х16 | м | 320
14.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 15 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 55
14.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. | 431 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 205
|  |  | 0 | "Торсадо" 2х16(в) | м | 8215
14.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт. | 15 |  |  | 0
14.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 358 |  |  | 0
14.16 | Монтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн нов. | шт. | 0
14.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн б/у | шт. | 0
14.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м | 0 | провод АПВ-2,5 | м | 0
14.19 | Монтаж светильников. | шт. | 0 | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
14.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт. | 0
|  |  | 0 | светил. ЖКУ-250 | шт. | 0
14.21 | Установка ламп | шт. | 0 | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  | 0 | лампы ДНАТ-150 | шт. | 0
|  |  | 0 | лампы ДНАТ-250 | шт. | 0
14.22 | монтаж контуров зазем. | шт. | 0 | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  | 0 | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
14.23 | монтаж кабеля ТП | шт. | 7 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 200 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м | 0

## План-график
"Утверждаю"
генеральный директор _______________Десятова Н.М.
ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"
_______________Десятова Н.М.
План-график капитального ремонта на 2011г.
№ | Бригада | Объект | месяц
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ЭВС | ВЛ-6кВ |  | ТП-242 - ТП-97 - ТП-281 |  |  |  |  | ТП-76 | ТП-106
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  | ТП-220 | ТП-222 | ТП-209 | ТП-147 |  |  | ТП-295
2 | ЭСНО | ВЛ-0,4кВ |  |  | ТП-215 | ТП-89 РП-172 ТП-71 | ТП-225 ТП-74 | ТП-106 | ТП-206 | ТП-107
ВЛ-НО
3 | ПС и КС | замена на КТП
|  | замена камер на КСО-298 | [7 empty] | РП-180
|  | замена ячеек в РУ-6кВ КСО-393 |  |  | ТП-38 |  | ТП-66 | ТП-17 | ТП-214
|  | монтаж щита ЩО-70 |  |  |  | ТП-17
замена КЛ-0,4кВ
замена КЛ-6кВ
|  | монтаж кабеля на опору |  |  | ТП-215 | ТП-89 РП-172 ТП-71 | ТП-225 ТП-74 | ТП-106 |  |  | ТП-295
4 | Подряд | КЛ-6кВ
5 | ЭЗиС | ремонт мягких кровель на ТП
изготовление метал.дверей для ТП
ремонт полов в ТП
ремонт отмосток у ТП
покраска дверей ТП
побелка стен ТП
ремонт кирпичной кладки ТП
ремонт трещин в стене ТП
ремонт стен ТП
ревизия эл.щитовых на тер-рии эл.сети
| Гл.инженер |  |  |  | Глазунов А.Ю.
| Мастер бригады ЭВС |  |  |  | Горшков А.В.
| Начальник службы ПС и КС |  |  |  | Плаксин Н.И.
| Мастер бригады ЭСНО |  |  |  | Белов В.В.
| Мастер бригады ЭЗиС |  |  |  | Уланов Ю.А.

## Капрем.ВЛ-6кВ
ПЛАН капитального ремонта на 2011г.
ВЛ-6кВ
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
1 | ВЛ 6 кВ ТП76-ТП-106
1.01 | Демонтаж провода | км | 2.33 | СИП 3-1х120 | м | - | ЭВС
1.02 | Монтаж ж/б опор с подкосом | шт. | 3 | СИП 3-1х70 | м | -
|  |  |  | СИП 3-1х50 | м | 2400
1.03 | монтаж СИП 3 | км | 2.33 | Стойка ж/б 110-5 | шт. | 23
1.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 11 | Опоры ж/б б/у | шт.
1.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. | 2 | Опоры дер. | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. |  | приставки ж/б | шт.
1.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. | 11 | уголок стальн. 50х50х4 | кг | 13.65
1.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг | 4.4
1.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт. | 5
1.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 2 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ПС70Д | шт. | 36
1.1 | Опиловка деревьев | шт. | 10 | Ушко литое однолапчатое У1-7-16 | шт. | 18
1.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Серьга СР-7-16 | шт. | 18
|  |  |  | Звено промежуточное к траверсе ПРТ-7-1 | шт. | 18
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 18
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 42
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт. | 42
|  |  |  | Вязки спиральные СО-50 | шт. | 0
|  |  |  | Вязки спиральные СО-70 | шт. | 84
|  |  |  | Вязки спиральные СО-120 | шт. | 0
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 0
|  |  |  | зажим соед.прокал.SЕ-20 | шт. | 0
|  |  |  | Оголовок ОГ-56 | шт. | 11
|  |  |  | траверса ТМ-73 | шт. | 5
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт. | 5
|  |  |  | траверса ТМ-60 | шт. | 5
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт. | 37
|  |  |  | Крепление изолятора КИ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт. | 7
|  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 4
|  |  |  | Заземляющий провод.ЗП-1 | шт. | 16
|  |  |  | Зажим ПС-2-1 | шт. | 28
|  |  |  | Зажим ПА-2-2 | шт. | 15
|  |  |  | Разъединители РЛНД-10/400 | шт. | 0
|  |  |  | РДИП-10 | шт. | 16
1.1 | кабель | шт. |  | АСБ 3х150 | м | 0 | совм.со сл.ПСиКС
1.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м | 0
1 | ВЛ 6 кВ ТП242-281 до ж/д моста
1.01 | Демонтаж провода | км | 3.036 | СИП 3-1х120 | м | - | ЭВС
1.02 | Монтаж ж/б опор с подкосом | шт. |  | СИП 3-1х70 | м | 3.3
|  |  |  | СИП 3-1х50 | м
1.03 | монтаж СИП 3 | км | 3.036 | Стойка ж/б 110-5 | шт. | 24
1.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 16 | Опоры ж/б б/у | шт.
1.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. | 4 | Опоры дер. | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. | 16 | приставки ж/б | шт.
1.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. |  | уголок стальн. 50х50х4 | кг | 13.65
1.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. | 4 | катанка Ф - 6 мм | кг | 4.4
1.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт.
1.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 2 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ПС70Д | шт. | 36
1.1 | Опиловка деревьев | шт. | 15 | Ушко литое однолапчатое У1-7-16 | шт. | 18
1.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Серьга СР-7-16 | шт. | 18
|  |  |  | Звено промежуточное к траверсе ПРТ-7-1 | шт. | 18
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 18
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 56
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт. | 56
|  |  |  | Вязки спиральные СО-50 | шт. | 0
|  |  |  | Вязки спиральные СО-70 | шт. | 112
|  |  |  | Вязки спиральные СО-120 | шт. | 0
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 6
|  |  |  | зажим соед.прокал.SЕ-20 | шт. | 0
|  |  |  | Оголовок ОГ-56 | шт. | 16
|  |  |  | траверса ТМ-73 | шт. | 11
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт. | 11
|  |  |  | траверса ТМ-60 | шт. | 11
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт. | 43
|  |  |  | Крепление изолятора КИ-1 | шт. | 2
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт. | 4
|  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | -
|  |  |  | Заземляющий провод.ЗП-1 | шт. | 19
|  |  |  | Зажим ПС-2-1 | шт. | 28
|  |  |  | Зажим ПА-2-2 | шт. | 18
|  |  |  | Разъединители РЛНД-10/400 | шт. | 0
|  |  |  | РДИП-10 | шт. | 20
1.1 | кабель | шт. |  | АСБ 3х150 | м | 0 | совм.со сл.ПСиКС
1.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м | 0

## Капрем КЛ ТП
ПЛАН капитального ремонта на 2011г.
кабельных сетей и оборудования трансформаторных подстанций
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы |  | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
1 | Ремонт кабелей 6 -10 кВ:
1 | раскопка траншеи | 100 м3 | 3 | ААБ-10-3х240 |  | м | 200 | в течение
2 | устройство постели | 100 м | 6.5 | ААБ-10-3х150 |  | м | 200 | года :
3 | прокладка кабеля | 100 м | 6.5 | ААБ-10-3х120 |  | м | 250
4 | монтаж соедин. муфт | шт. | 95 | муфты СТП-10-150/240 |  | шт. | 40
|  |  |  | муфты СТП-10-70/120 |  | шт. | 55
|  |  |  | лента “Летсар” |  | кг | 16
5 | монтаж концев. муфт | шт. | 25 | муфты КВТп-10-150/240 |  | шт. | 10
6 | засыпка траншеи | 100м3 | 3 | муфты КВТп-10-70/120 |  | шт. | 15
2 | Ремонт кабелей 0.4 кВ:
1 | раскопка траншеи | 100м3 | 2.8 | кабель АВБбШв-1-4х150 |  | м | 100
2 | устройство постели | 100 м | 6.5 | кабель АВБбШв-1 4х120 |  | м | 150
|  |  |  | кабель АВБбШв-1 4х185 |  | м | 100
|  |  |  | кабель АВБбШв-1-4х95 |  | м | 100
|  |  |  | кабель АВБбШв-1-4х70 |  | м | 100
3 | прокладка кабеля | 100 м | 6.5 | кабель АВБбШв-1-4х50 |  | м | 100
4 | монтаж соедин. муфт | шт. | 70 | муфты 4СТП-В-70/120 |  | комплект | 50
|  |  |  | муфты 4СТП-В -150/240 |  | комплект | 10
|  |  |  | муфты 4СТП-В -35/50 |  | комплект | 10
5 | монтаж концевых муфт | шт. | 40 | муфты КВТп-70/120 |  | комплект | 20
|  |  |  | муфты КВТп-150/240 |  | комплект | 10
|  |  |  | муфты КВТп-50/35 |  | комплект | 10
6 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 70 мм2 | шт. | 40
7 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 150 мм2 | шт. | 120
8 | засыпка траншеи | 100м3 | 2.8
3 | Монтаж кабелей для реконструкции ВЛ- 0.4 кВ
1 | ТП-215 - ВЛ-0.4 | шт. | 1 | АВБбШв 4х95 |  | м | 20
2 | ТП-295 -ВЛ-0.4 | шт. | 2 | АВБбШв 4х95 |  | м | 60
3 | РП-172 - ВЛ-0,4 | шт. | 2 | АВББШв 4х95 |  | м | 60
4 | ТП-89 - ВЛ-0.4 | шт. | 2 | АВббШв 4х95 |  | м | 60
| ТП-89 - ВЛ-НО | шт. | 2 | АВббШв 4х50 |  | м | 60
в т. числе земляные работы
7 | раскопка траншеи | 100м3 | 0.9
8 | устройство постели | 100 м | 2.6
9 | прокладка кабеля | 100 м | 2.6
10 | монтаж соедин. муфт | шт. | -
11 | монтаж концевых муфт | шт. | 18 | муфты КВТп-70/120 |  | комплект | 14
|  |  |  | муфты КВТп-50/35 |  | комплект | 4
12 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 70 мм2 | шт. | 16
13 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 150 мм2 | шт. | 56
14 | засыпка траншеи | 100м3 | 0.9
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы |  | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
| Замена панелей ЩО-59 в ТП-17 |  |  | ЩО-70-01-03 |  | шт | 4
| Демонтаж ЩО-59 | шт | 5 | ЩО-70-01-44 |  | шт | 2
| Монтаж ЩО-70 | шт | 8 | ЩО-70-01-70(секц) |  | шт | 1
|  |  |  | ЩО-70-01-94( НО) |  | шт | 1
| Замена камер КСО в РП-180 |  |  | КСО 298-8ВВ( лин.) |  | шт | 12
| Демонтаж КСО | шт | 15 | КСО 298-23-600( секц. РВ) |  | шт | 1
| Монтаж КСО-298 | шт | 15 | КСО 298-12-600 ТН |  | шт | 2
| Замена КСО в ТП-17 |  |  | КСО-393-04 |  | шт | 2
| Демонтаж КСО-3 | шт | 5 | КСО-393-03 |  | шт | 5
| Монтаж КСО-393 | шт | 6 | КСО-393-14(секц) |  | шт | 1
| Замена КСО в ТП-38 |  |  | КСО-393-04 |  | шт | 2
| Демонтаж КСО-3 | шт | 5 | КСО-393-03 |  | шт | 4
| Монтаж КСО-393 | шт |  | КСО-393-14(секц) |  | шт | 1
| Замена КСО в ТП-66 |  |  | КСО-393-04 |  | шт | 1
| Демонтаж КСО-3 | шт | 4 | КСО-393-03 |  | шт | 3
| Монтаж КСО-393 | шт | 5 | КСО-393-14(секц) |  | шт | 1
| Замена КСО в ТП-214 |  |  | КСО-393-04 |  | шт | 2
| Демонтаж КСО-3 | шт | 5 | КСО-393-03 |  | шт | 4
| Монтаж КСО-393 | шт | 7 | КСО-393-14(секц) |  | шт | 1
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы |  | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
Объём материалов для капремонта оборудования ТП и КЛ в 2011г.
№ п/п | Необходимые материалы |  | Единица измерен | Необходим. количество | Цена единицы руб.без НДС | Сумма руб. |  | Примечание
1 | кабель ААБ-10-3х240 |  | м | 200
2 | кабель ААБ-10-3х150 |  | м | 200
3 | кабель ААБ-10-3х120 |  | м | 250
| кабель АВБбШв-1-4х240 |  | м | 0
6 | кабель АВБбШв-1-4х185 |  | м | 0
4 | кабель АВБбШв-1-4х150 |  | м | 100
5 | кабель АВБбШв-1-4х120 |  | м | 150
7 | кабель АВБбШв-1-4х95 |  | м | 300
9 | кабель АВБбШв-1 - 4х70 |  | м | 100
8 | кабель АВБбШв-1-4х50 |  | м | 160
10 | муфты СТП-10-150/240 |  | шт. | 40
11 | муфты СТП-10-70/120 |  | шт. | 55
12 | лента “Летсар” |  | кг | 16
13 | муфты КВТп-10-150/240 |  | шт. | 10
14 | муфты КВТп-10-70/120 |  | шт. | 15
15 | муфты 4СТП-В-70/120 |  | комплект | 50
16 | муфты 4СТП-В -150/240 |  | комплект | 10
| муфты 4СТП-В -35/50 |  | комплект | 10
17 | муфты КВТП-70/120 |  | комплект | 34
18 | муфты КВТП -150/240 |  | комплект | #REF!
19 | муфты КВТП -50/35 |  | комплект | 14
20 | ВНз-6-400А |  | шт. | -
21 | ВМП-10 |  | шт. | -
22 | Камера КСО-298-8ВВ |  | шт. | -
23 | Камера КСО-298-23-600 |  | шт. | -
24 | Камера КСО-298-12-600 |  | шт. | -
22 | Камера КСО-393-03 |  | шт. | 16
23 | Камера КСО-393-04 |  | шт. | 7
24 | Камера КСО-393-14 |  | шт. | 4
25 | Панель ЩО-70-01-03 |  | шт. | 4
26 | Панель ЩО-70-01-44 |  | шт. | 2
27 | Панель ЩО-70-01-70 |  | шт. | 1
28 | Панель ЩО-70-01-94 |  | шт. | 1
|  |  | шт. | -
|  |  | кг | -
|  |  | м | -
|  |  | шт. | -
|  |  | шт. | -
|  |  | шт. | -
|  |  | шт. | -
|  |  | м | -
|  |  | м | -

## Капрем.БС
ПЛАН капитального ремонта на 2011г.
строительной части ТП
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. матер. | Примеч.
По трансформаторным подстанциям:
1 | Ремонт мягких кровель на ТП: | ТП | 20
|  | м2 | 856.39 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
2 | Изготовление металлических дверей для замены в ТП: | ТП | 30 | сталь листовая -2 мм | кг. | 6237
|  | створка | 189
|  |  |  | электроды | кг. | 25
|  |  |  | уголок стальн. 63х63 | кг. | 1154.4
|  |  |  | уголок стальн. 50х50 | кг. | 4035.15
3 | Ремонт полов в ТП | ТП | 5 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 150
4 | Ремонт отмосток у ТП | ТП | 34 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 99.97
5 | Покраска дверей ТП (блок Б) | ТП | 30 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 354.15
6 | Побелка стен ТП | ТП | 10 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 500
7 | Ремонт кирпичной кладкиТП: | ТП | 2 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м3 | 5
8 | Ремонт трещин в стене | ТП | 3 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 50
9 | Ремонт стен ТП | ТП | 5 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 90