## Капрем.ВЛ-0,4
ПЛАН капитального ремонта на 2013 г.
ВЛ-0,4кВ
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
1 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-417
1.01 | Обрезка деревьев | дерево
1.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 3 | опоры ж \ б | шт. | 3
1.03 | Установка опор с откосом. | шт.
1.04 | Демонтаж ж/б опор | шт. | 3
1.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
1.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт. |  |  | откосы
1.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
1.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
1.09 | Выправка опор | шт.
1.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.317 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
1.11 | Демонтаж провода | км | 1.27 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м | 350
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
1.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
1.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. | 7 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 105
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
1.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт.
1.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 7
1.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
1.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
1.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
1.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
1.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
1.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
1.22 | монтаж контуров зазем. | шт. | 4 | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
1.23 | монтаж кабеля ТП- на оп.1 ТП-131 | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  | шт. |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-282
2.01 | Обрезка деревьев | дерево
2.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 22 | опоры ж \ б | шт. | 26
2.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 4
2.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
2.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 26
2.06 | Установка откосов | шт. | 7 | опоры ж \ б б/у | шт.
2.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
2.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 7
2.09 | Выправка опор | шт.
2.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 0.821 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
2.11 | Демонтаж провода | км | 3.284 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м | 903
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
2.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
2.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
2.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
2.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
2.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
2.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
2.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
2.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
2.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
2.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
2.22 | монтаж контуров зазем. | шт. | 4 | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
2.23 | монтаж кабеля ТП на оп.1 ТП-98 | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
3 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-282
3.01 | Обрезка деревьев | дерево
3.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
3.03 | Установка опор с откосом. | шт.
3.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
3.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
3.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
3.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
3.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
3.09 | Выправка опор | шт.
3.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
3.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
3.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
3.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
3.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
3.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
3.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
3.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
3.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
3.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
3.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
3.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
3.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
3.23 | монтаж кабеля ТП на оп.1 ТП-292 | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
4 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-
4.01 | Обрезка деревьев | дерево
4.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
4.03 | Установка опор с откосом. | шт.
4.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
4.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
4.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
4.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
4.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
4.09 | Выправка опор | шт.
4.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
4.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
4.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
4.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
4.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
4.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
4.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
4.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
4.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
4.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
4.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
4.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
4.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
4.23 | монтаж кабеля | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-
5.01 | Обрезка деревьев | дерево
5.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
5.03 | Установка опор с откосом. | шт.
5.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
5.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
5.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
5.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
5.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
5.09 | Выправка опор | шт.
5.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
5.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
5.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
5.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
5.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
5.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
5.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
5.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
5.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
5.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
5.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
5.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
5.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
5.23 | монтаж кабеля ТП на оп.1 ТП-76 | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-
6.01 | Обрезка деревьев | дерево
6.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
6.03 | Установка опор с откосом. | шт.
6.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
6.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
6.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
6.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
6.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
6.09 | Выправка опор | шт.
6.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
6.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
6.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
6.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
6.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
6.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
6.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
6.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
6.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
6.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
6.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
6.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
6.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
6.23 | монтаж кабеля | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-
7.01 | Обрезка деревьев | дерево
7.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
7.03 | Установка опор с откосом. | шт.
7.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
7.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
7.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
7.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
7.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
7.09 | Выправка опор | шт.
7.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
7.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
7.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
7.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
7.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
7.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
7.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
7.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
7.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
7.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
7.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
7.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
7.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
7.23 | монтаж кабеля ТП на оп.1 ТП-293 | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
ВЛ 0,4 кВ от ТП-
0.01 | Обрезка деревьев | дерево
0.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
0.03 | Установка опор с откосом. | шт.
0.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
0.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
0.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
0.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
0.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
0.09 | Выправка опор | шт.
0.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
0.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
0.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
0.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  | шт. |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
0.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
0.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
0.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
0.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
0.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
0.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
0.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
0.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
0.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
0.23 | монтаж кабеля | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
ВЛ 0,4 кВ от ТП-
0.01 | Обрезка деревьев | дерево
0.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. |  | опоры ж \ б | шт.
0.03 | Установка опор с откосом. | шт.
0.04 | Демонтаж ж/б опор | шт.
0.05 | Демонтаж дерев опор. | шт.
0.06 | Установка откосов | шт. |  | опоры ж \ б б/у | шт.
0.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт.
0.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт.
0.09 | Выправка опор | шт.
0.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км |  | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м
0.11 | Демонтаж провода | км |  | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м |  |  | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м
0.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. |  | "Торсадо" 4х25 (в) | м
0.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  |  | "Торсадо" 4х16(в) | м
|  |  |  | "Торсадо" 2х16(в) | м
0.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт
0.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт.
0.16 | Монтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн нов. | шт.
0.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. |  | кронштейн б/у | шт.
0.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м |  | провод АПВ-2,5 | м
0.19 | Монтаж светильников. | шт. |  | светил. ЖКУ-100 | шт.
0.2 | Демонтаж светильников | шт. |  | светил. ЖКУ-150 | шт.
|  |  |  | светил. ЖКУ-250 | шт.
0.21 | Установка ламп | шт. |  | лампы ДНАТ-100 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-150 | шт.
|  |  |  | лампы ДНАТ-250 | шт.
0.22 | монтаж контуров зазем. | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
|  |  |  | уголок стальн. 45х45х4 | кг
0.23 | монтаж кабеля | шт. |  | кабель АВБбШв-4х95 | м |  | Совместно со службой подстанций
|  |  |  | кабель АВБбШв-4х50 | м
11 | ИТОГО по плану кап.ремонта сетей ВЛ 0,4 кВ
вид работ |  |  |  | материалы
11.01 | Обрезка деревьев | дерево | 0 |  |  | 0
11.02 | Установка одност. ж/б опор | шт. | 25 | опоры ж \ б | шт. | 29
11.03 | Установка опор с откосом. | шт. | 4 | опоры металлические | шт. | 0
11.04 | Демонтаж ж/б опор | шт. | 3 |  |  | 0
11.05 | Демонтаж дерев опор. | шт. | 26 |  |  | 0
11.06 | Установка откосов | шт. | 7 | опоры ж \ б б/у | шт. | 0
11.07 | Демонтаж ж/б откосов | шт. | 0 |  |  | 0
11.08 | Демонтаж дерев.откосов | шт. | 7 |  |  | 0
11.09 | Выправка опор | шт. | 0 |  |  | 0
11.1 | Монтаж СИП "Торсадо" | км | 1.138 | "Торсадо" 3х70+54.6+2х25 | м | 0
|  |  | 0 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х25 | м | 0
11.11 | Демонтаж провода | км | 4.554 | "Торсадо" 3х50+54.6+2х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х50+54.6 | м | 350
|  |  |  | "Торсадо" 3х70+54.6 | м | 903
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х25 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6+2х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х35+54.6 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6+2х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 3х25+54,6 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х25 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 4х16 | м | 0
|  |  |  | "Торсадо" 2х16 | м | 0
11.12 | Монтаж 4-х пров. Вводов | шт. | 0 | "Торсадо" 4х25 (в) | м | 0
11.13 | Монтаж 2-х пров. Вводов |  | 7 | "Торсадо" 4х16(в) | м | 105
|  |  | 0 | "Торсадо" 2х16(в) | м | 0
11.14 | Демонтаж 4-х пров.вводов | шт | 0 |  |  | 0
11.15 | Демонтаж 2-х пров.вводов | шт. | 7 |  |  | 0
11.16 | Монтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн нов. | шт. | 0
11.17 | Демонтаж кронштейнов | шт. | 0 | кронштейн б/у | шт. | 0
11.18 | Монтаж пров. в кроншт. | м | 0 | провод АПВ-2,5 | м | 0
11.19 | Монтаж светильников. | шт. | 0 | светил. ЖКУ-100 | шт. | 0
11.2 | Демонтаж светильников | шт. | 0 | светил. ЖКУ-150 | шт. | 0
|  |  | 0 | светил. ЖКУ-250 | шт. | 0
11.21 | Установка ламп | шт. | 0 | лампы ДНАТ-100 | шт. | 0
|  |  | 0 | лампы ДНАТ-150 | шт. | 0
|  |  | 0 | лампы ДНАТ-250 | шт. | 0
11.22 | монтаж контуров зазем. | шт. | 8 | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
|  |  | 0 | уголок стальн. 45х45х4 | кг | 0
11.23 | монтаж кабеля ТП | шт. | 0 | кабель АВБбШв-4х95 | м | 0 | Совместно со службой подстанций
|  |  | 0 | кабель АВБбШв-4х50 | м | 0

## Капрем.ВЛ-6кВ
ПЛАН капитального ремонта на 2013г.
ВЛ-6кВ
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
1 | ВЛ 6 кВ ТП67-18
1.01 | Демонтаж провода | км | 2.985 | СИП 3-1х95 | м | 1094 | ЭВС
1.02 | Монтаж ж/б опор с откосом | шт. | 6 | СИП 3-1х70 | шт.
1.03 | монтаж СИП 3 | км | 0.995 | Опоры ж/б | шт. | 22
1.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 10 | Опоры ж/б б/у | шт.
1.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | Опоры дер. | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. |  | приставки ж/б | шт.
1.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. | 10 | уголок стальн. 50х50х4 | кг
1.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
1.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт. | 6
1.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 6 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ЛК-70 | шт. | 36
1.1 | Опиловка деревьев | шт. |  | Ушко литое однолапчатое У2-К | шт. | 36
1.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Оголовок ОГ | шт. | 10
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт. | 24
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт. | 44
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 36
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 44
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт. | 7
|  |  |  | Траверса ТМ-60 | шт. | 7
|  |  |  | Вязки спиральные СО-70 | шт. | 74
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 6
|  |  |  | зажим ПС-2-1 | шт. | 10
|  |  |  | Траверса ТМ-73 | шт. | 7
|  |  |  | РДИП-10 | шт. | 17
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт. | 10
1.1 | кабель оп.13- оп.7 | шт. |  | АСБ 3х150 | м |  | совм.со сл.ПСиКС
1.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м
2 | ВЛ 6 кВ ТП169-107
2.01 | Демонтаж провода | км | 2.181 | СИП 3-1х95 | м |  | ЭВС
2.02 | Монтаж ж/б опор с откосом | шт. | 5 | СИП 3-1х70 | шт. | 800
2.03 | монтаж СИП 3 | км | 0.727 | Опоры ж/б | шт. | 21
2.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 11 | Опоры ж/б б/у | шт.
2.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | Опоры дер. | шт.
2.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. |  | приставки ж/б | шт.
2.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. | 11 | уголок стальн. 50х50х4 | кг
2.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
2.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт. | 5
2.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 5 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ЛК-70 | шт. | 24
2.1 | Опиловка деревьев | шт. |  | Ушко литое однолапчатое У2-К | шт. | 24
2.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Оголовок ОГ | шт. | 11
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт. | 21
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт. | 43
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 24
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 43
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт. | 5
|  |  |  | Траверса ТМ-60 | шт. | 5
|  |  |  | Вязки спиральные СО-70 | шт. | 86
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 6
|  |  |  | зажим ПС-2-1 | шт.
|  |  |  | Траверса ТМ-73 | шт. | 5
|  |  |  | РДИП-10 | шт. | 16
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт. | 6
2.1 | кабель оп.13- оп.7 | шт. |  | АСБ 3х150 | м |  | совм.со сл.ПСиКС
2.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м
1 | ВЛ 6 кВ ТП169-76
1.01 | Демонтаж провода | км | 1.341 | СИП 3-1х95 | м |  | ЭВС
1.02 | Монтаж ж/б опор с откосом | шт. | 4 | СИП 3-1х70 | шт. | 491
1.03 | монтаж СИП 3 | км | 0.447 | Опоры ж/б | шт. | 14
1.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 6 | Опоры ж/б б/у | шт.
1.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | Опоры дер. | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. |  | приставки ж/б | шт.
1.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. | 6 | уголок стальн. 50х50х4 | кг
1.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
1.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт. | 4
1.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 4 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ЛК-70 | шт. | 18
1.1 | Опиловка деревьев | шт. |  | Ушко литое однолапчатое У2-К | шт. | 18
1.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Оголовок ОГ | шт. | 6
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт.
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт. | 26
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 18
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 26
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт. | 4
|  |  |  | Траверса ТМ-60 | шт. | 4
|  |  |  | Вязки спиральные СО-70 | шт. | 40
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 6
|  |  |  | зажим ПС-2-1 | шт. | 6
|  |  |  | Траверса ТМ-73 | шт. | 4
|  |  |  | РДИП-10 | шт. | 10
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт. | 4
1.1 | кабель оп.13- оп.7 | шт. |  | АСБ 3х150 | м |  | совм.со сл.ПСиКС
1.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м
1 | ВЛ 6 кВ ТП281-282
1.01 | Демонтаж провода | км | 1.737 | СИП 3-1х95 | м |  | ЭВС
1.02 | Монтаж ж/б опор с откосом | шт. | 3 | СИП 3-1х50 | шт. | 637
1.03 | монтаж СИП 3 | км | 0.58 | Опоры ж/б | шт. | 16
1.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 10 | Опоры ж/б б/у | шт.
1.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | Опоры дер. | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. |  | приставки ж/б | шт.
1.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. | 10 | уголок стальн. 50х50х4 | кг
1.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
1.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт. | 6
1.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 6 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ЛК-70 | шт. | 12
1.1 | Опиловка деревьев | шт. |  | Ушко литое однолапчатое У-2К | шт. | 12
1.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Оголовок ОГ | шт. | 10
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт. | 15
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт. | 36
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 12
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 36
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт. | 3
|  |  |  | Траверса ТМ-60 | шт. | 2
|  |  |  | Вязки спиральные СО-70 | шт. | 36
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 6
|  |  |  | зажим ПС-2-1 | шт. | 10
|  |  |  | Траверса ТМ-73 | шт. | 3
|  |  |  | РДИП-10 | шт. | 13
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт. | 2
1.1 | кабель оп.13- оп.7 | шт. |  | АСБ 3х150 | м |  | совм.со сл.ПСиКС
1.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м
1 | ВЛ 6 кВ ТП
1.01 | Демонтаж провода | км |  | СИП 3-1х95 | м |  | ЭВС
1.02 | Монтаж ж/б опор с откосом | шт. |  | СИП 3-1х70 | шт.
1.03 | монтаж СИП 3 | км |  | Опоры ж/б | шт.
1.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. |  | Опоры ж/б б/у | шт.
1.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | Опоры дер. | шт.
1.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. |  | приставки ж/б | шт.
1.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. |  | уголок стальн. 50х50х4 | кг
1.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. |  | катанка Ф - 6 мм | кг
1.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт.
1.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. |  | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ЛК-70 | шт.
1.1 | Опиловка деревьев | шт. |  | Ушко литое однолапчатое У2-К | шт.
1.11 | Подсыпка грунта | м3 |  | Оголовок ОГ | шт.
|  |  |  | Хомут Х-51 | шт.
|  |  |  | Колпачок КП-22 | шт.
|  |  |  | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт.
|  |  |  | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт.
|  |  |  | Крепление укоса У-1 | шт.
|  |  |  | Траверса ТМ-60 | шт.
|  |  |  | Вязки спиральные СО-120 | шт.
|  |  |  | зажим соед.прокал.SL-25 | шт.
|  |  |  | зажим ПС-2-1 | шт.
|  |  |  | Траверса ТМ-73 | шт.
|  |  |  | РДИП-10 | шт.
|  |  |  | накладка ОГ-52 | шт.
1.1 | кабель оп.13- оп.7 | шт. |  | АСБ 3х150 | м |  | совм.со сл.ПСиКС
1.11 | кабель нов ТП | шт. |  | АСБ 3х120 | м
6 | ИТОГО по плану кап.ремонта сетей ВЛ-6 кВ
| Виды работ |  |  | Материалы
6.01 | Демонтаж провода | км | 8.244 | СИП 3-1х120 | м | 1094 | ЭВС
6.02 | Монтаж ж/б опор с подкосом | шт. | 18 | СИП 3-1х70 | м | 1928
6.03 | монтаж СИП 3 | км | 2.749 | Опоры ж/б | шт. | 73
6.04 | монтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 37 | Опоры ж/б б/у | шт. | 0
6.05 | Монтаж А-образных ж/б опор | шт. | 0 | Опоры дер. | шт. | 0
6.07 | Демонтаж ж/б одностоечных опор | шт. | 0 | приставки ж/б | шт. | 0
6.09 | Демонтаж дерев. одностоечных опор | шт. | 37 | уголок стальн. 50х50х4 | кг | 0
6.06 | Демонтаж А-образных ж/б опор | шт. | 0 | катанка Ф - 6 мм | кг | 0
6.08 | Демонтаж А-образных дер.опор | шт. | 21 |  |  | 0
6.09 | Монтаж конт.заземл. | шт. | 21 | Изолятор стеклянный подвесной тарельчатый ПС70Е | шт. | 90
6.1 | Опиловка деревьев | шт. | 0 | Ушко литое однолапчатое У1-7-16 | шт. | 90
6.11 | Подсыпка грунта | м3 | 0 | Серьга СР-7-16 | шт. | 37
|  |  | 0 | Звено промежуточное к траверсе ПРТ-7-1 | шт. | 60
|  |  | 0 | Колпачок КП-22 | шт. | 149
|  |  | 0 | Анкерный зажим НБ-2-6А | шт. | 90
|  |  | 0 | Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20УО | шт. | 149
|  |  | 0 | Вязки спиральные СО-50 | шт. | 19
|  |  | 0 | Вязки спиральные ВС70/95,2 | шт. | 18
|  |  | 0 | Вязки спиральные СО-120 | шт. | 236
|  |  | 0 | зажим соед.прокал.SL-25 | шт. | 24
|  |  | 0 | зажим соед.прокал.SЕ-20 | шт. | 26
|  |  | 0 | Траверса ТМ-5 (900мм2)- | шт. | 19
|  |  | 0 | Разъединители РЛНД-10/400 | шт. | 56
|  |  | 0 | Устр-во защиты от дуги УСЗД 1.1 | шт. | 22
6.1 | кабель ТП | шт. | 0 | АСБ 3х150 | м | 0 | совм.со сл.ПСиКС
6.11 | кабель нов ТП | шт. | 0 | АСБ 3х120 | м | 0

## Капрем КЛ ТП
ПЛАН капитального ремонта на 2013г.
кабельных сетей и оборудования трансформаторных подстанций
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы |  | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
1 | Ремонт кабелей 6 -10 кВ:
1 | раскопка траншеи | 100 м3 | 3 | ААБ-10-3х240 |  | м | 200 | в течение
2 | устройство постели | 100 м | 6.5 | ААБ-10-3х150 |  | м | 200 | года :
3 | прокладка кабеля | 100 м | 6.5 | ААБ-10-3х120 |  | м | 250
4 | монтаж соедин. муфт | шт. | 95 | муфты СТП-10-150/240 |  | шт. | 40
|  |  |  | муфты СТП-10-70/120 |  | шт. | 55
|  |  |  | лента “Летсар” |  | кг | 16
5 | монтаж концев. муфт | шт. | 25 | муфты КВТп-10-150/240 |  | шт. | 10
6 | засыпка траншеи | 100м3 | 3 | муфты КВТп-10-70/120 |  | шт. | 15
2 | Ремонт кабелей 0.4 кВ:
1 | раскопка траншеи | 100м3 | 2.8 | кабель АВБбШв-1-4х150 |  | м | 100
2 | устройство постели | 100 м | 6.5 | кабель АВБбШв-1 4х120 |  | м | 150
|  |  |  | кабель АВБбШв-1 4х185 |  | м | 100
|  |  |  | кабель АВБбШв-1-4х95 |  | м | 100
|  |  |  | кабель АВБбШв-1-4х70 |  | м | 100
3 | прокладка кабеля | 100 м | 6.5 | кабель АВБбШв-1-4х50 |  | м | 100
4 | монтаж соедин. муфт | шт. | 70 | муфты 4СТП-В-70/120 |  | комплект | 50
|  |  |  | муфты 4СТП-В -150/240 |  | комплект | 10
|  |  |  | муфты 4СТП-В -35/50 |  | комплект | 10
5 | монтаж концевых муфт | шт. | 40 | муфты КВТп-70/120 |  | комплект | 20
|  |  |  | муфты КВТп-150/240 |  | комплект | 10
|  |  |  | муфты КВТп-50/35 |  | комплект | 10
6 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 70 мм2 | шт. | 40
7 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 150 мм2 | шт. | 120
8 | засыпка траншеи | 100м3 | 2.8
3 | Монтаж кабелей для реконструкции ВЛ- 0.4 кВ
1 | ТП-215 - ВЛ-0.4 | шт. | 1 | АВБбШв 4х95 |  | м | 20
2 | ТП-295 -ВЛ-0.4 | шт. | 2 | АВБбШв 4х95 |  | м | 60
3 | РП-172 - ВЛ-0,4 | шт. | 2 | АВББШв 4х95 |  | м | 60
4 | ТП-89 - ВЛ-0.4 | шт. | 2 | АВббШв 4х95 |  | м | 60
| ТП-89 - ВЛ-НО | шт. | 2 | АВббШв 4х50 |  | м | 60
в т. числе земляные работы
7 | раскопка траншеи | 100м3 | 0.9
8 | устройство постели | 100 м | 2.6
9 | прокладка кабеля | 100 м | 2.6
10 | монтаж соедин. муфт | шт. | -
11 | монтаж концевых муфт | шт. | 18 | муфты КВТп-70/120 |  | комплект | 14
|  |  |  | муфты КВТп-50/35 |  | комплект | 4
12 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 70 мм2 | шт. | 16
13 | Присоед. жил кабеля к зажимам сеч. до 150 мм2 | шт. | 56
14 | засыпка траншеи | 100м3 | 0.9
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы |  | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
| Замена КСО в РП-145 |  |  | КСО 298-8ВВ( лин.) |  | шт | 8
| Демонтаж КСО-2УМ | шт | 6 | КСО 298-13 с ТН 3×3НОЛ-3 |  | шт | 2
| Монтаж КСО-298 | шт | 13 | КСО 298-4ВВ (секц) |  | шт | 1
|  |  |  | КСО 298-15-400 тс.Н ТМГ-25/6 |  | шт | 1
|  |  |  | КСО 298-28 (секц) |  | шт | 1
| Замена КСО в ТП-115 |  |  | КСО-393-04 |  | шт | 1
| Демонтаж КСО-3 | шт | 4 | КСО-393-03 |  | шт | 3
| Монтаж КСО-393 | шт | 4
| Замена КСО в ТП-3 |  |  | КСО-393 |  | шт | 5
| Демонтаж КСО(сетка) | шт | 5
| Монтаж КСО-393 | шт | 5
| Замена КСО в ТП-11 |  |  | КСО-393 |  | шт | 5
| Демонтаж КСО(сетка) | шт | 5
| Монтаж КСО-393 | шт | 5
| Замена КСО в ТП-81 |  |  | КСО-393 |  | шт | 6
| Демонтаж КСО(сетка) | шт | 5
| Монтаж КСО-393 | шт | 6
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы |  | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. по смете | Примеч.
Объём материалов для капремонта оборудования ТП и КЛ в 2013г.
№ п/п | Необходимые материалы |  | Единица измерен | Необходим. количество | Цена единицы руб.без НДС | Сумма руб. |  | Примечание
1 | кабель ААБ-10-3х240 |  | м | 200
2 | кабель ААБ-10-3х150 |  | м | 200
3 | кабель ААБ-10-3х120 |  | м | 250
| кабель АВБбШв-1-4х240 |  | м | 0
6 | кабель АВБбШв-1-4х185 |  | м | 0
4 | кабель АВБбШв-1-4х150 |  | м | 100
5 | кабель АВБбШв-1-4х120 |  | м | 150
7 | кабель АВБбШв-1-4х95 |  | м | 300
9 | кабель АВБбШв-1 - 4х70 |  | м | 100
8 | кабель АВБбШв-1-4х50 |  | м | 160
10 | муфты СТП-10-150/240 |  | шт. | 40
11 | муфты СТП-10-70/120 |  | шт. | 55
12 | лента “Летсар” |  | кг | 16
13 | муфты КВТп-10-150/240 |  | шт. | 10
14 | муфты КВТп-10-70/120 |  | шт. | 15
15 | муфты 4СТП-В-70/120 |  | комплект | 50
16 | муфты 4СТП-В -150/240 |  | комплект | 10
| муфты 4СТП-В -35/50 |  | комплект | 10
17 | муфты КВТП-70/120 |  | комплект | 34
19 | муфты КВТП -50/35 |  | комплект | 14
20 | ВНз-6-400А |  | шт. | -
21 | ВМП-10 |  | шт. | -
22 | Камера КСО-298-8ВВ |  | шт. | -
23 | Камера КСО-298-23-600 |  | шт. | -
24 | Камера КСО-298-12-600 |  | шт. | -
22 | Камера КСО-393-03 |  | шт. | 3
23 | Камера КСО-393-04 |  | шт. | 17
24 | Камера КСО-393-14 |  | шт. | 0

## План-график
"Утверждаю"
генеральный директор _______________Десятова Н.М.
ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"
_______________Десятова Н.М.
План-график капитального ремонта на 2013г.
№ | Бригада | Объект | месяц
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ЭВС | ВЛ-6кВ
|  | ВЛ-0,4кВ | месяц февраль: ТП-131; месяц март: ТП-292; месяц апрель: ТП-293; месяц июнь: ТП-295; месяц октябрь: ТП-98
2 | ЭСНО | ВЛ-0,4кВ | месяц февраль: ТП-411; месяц март: ТП-148; месяц апрель: ТП-34; месяц май: ТП-77
ВЛ-НО
3 | ПС и КС | замена на КТП
замена камер на КСО-298
замена ячеек в РУ-6кВ КСО-393
монтаж щита ЩО-70
замена КЛ-0,4кВ
замена КЛ-6кВ
монтаж кабеля на опору
4 | Подряд | КЛ-6кВ
5 | ЭЗиС | ремонт мягких кровель на ТП
изготовление метал.дверей для ТП
ремонт полов в ТП
ремонт отмосток у ТП
покраска дверей ТП
побелка стен ТП
ремонт кирпичной кладки ТП
ремонт трещин в стене ТП
ремонт стен ТП
ревизия эл.щитовых на тер-рии эл.сети
| Гл.инженер |  | месяц март: Глазунов А.Ю.

## Капрем.БС
ПЛАН капитального ремонта на 2013 г.
строительной части ТП
№ п/п | Вид работы | Един. измер. | Колич. работ | Необходимые материалы | Един. измер. | Необх. колич. | Срок выпол. | Стоим. матер. | Примеч.
По трансформаторным подстанциям:
1 | Ремонт мягких кровель на ТП: | ТП | 20
|  | м2 | 856.39 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
2 | Изготовление металлических дверей для замены в ТП: | ТП | 30 | сталь листовая -2 мм | кг. | 6237
|  | створка | 189
|  |  |  | электроды | кг. | 25
|  |  |  | уголок стальн. 63х63 | кг. | 1154.4
|  |  |  | уголок стальн. 50х50 | кг. | 4035.15
3 | Ремонт полов в ТП | ТП | 5 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 150
4 | Ремонт отмосток у ТП | ТП | 34 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 99.97
5 | Покраска дверей ТП (блок Б) | ТП | 30 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 354.15
6 | Побелка стен ТП | ТП | 10 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 500
7 | Ремонт кирпичной кладкиТП: | ТП | 2 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м3 | 5
8 | Ремонт трещин в стене | ТП | 3 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 50
9 | Ремонт стен ТП | ТП | 5 | кол-во материалов по ГЭСНПиТЕРр
|  | м2 | 90