## Sheet1
Отчет об использовании основных этапов работ по реализации инвестиционной компании в 2013 году.
№ п/п |  |  | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость ь ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Месяц и год | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изи.(км.,МВА) |  | — | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников
[10 empty] | Амортизация | Прибыль
1. | Период (год долгосрочного периода регулирования) | Период (год долгосрочного регилирования) | [5 empty] | 19500,00 | 27670,92 | 13069,50 | 6430,50 | 8170,92 | 0,00
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | ОД) | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.2. | Реконструкция | Реконструкция** | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.3. | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение | [5 empty] | 19500,00 | 19500,00 | 13069,50 | 6430,50 | 0,00 | 0,00
1.4. | Новое строительство | Новое строительство***** | [5 empty] | 0,00 | 8170,92 | 0,00 | 0,00 | 8170,92 | 0,00
2. | Всего по Региону | Всего по Региону | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
2.1. | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
2.2. | Реконструкция | Реконструкция** | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
2.3. | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
2.4. | Новое строительство | Новое строительство***** | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
ООО "Орехово-Зуевская Электросеть*
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Добавить1
1.2 | Реконструкция | Реконструкции** | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.2. | Реконструкция | [6 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Добавить2
1.3. | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 19500,00 | 19500,00 | 13069,50 | 6430,50 | 0,00 | 0,00
1.3. | Техническое перевооружение | создание АИИСКУЭ | январь 2013 года | август 2013 года | 273 |  | ШТ. | 6846,80 | 6846,80 | 6846,80
1.3. | Техническое перевооружение | Строительство ТП-281 | январь 2013 года | август 2013 года | 0,25 |  | МВА | 620,80 | 620,80 |  | 620,80
1.3. | Техническое перевооружение | Строительства ТП-167 | январь 2013 года | август 2013 года | 0,18 |  | МВА | 909,60 | 909,60 |  | 909,60
1.3. | Техническое перевооружение | Строитвльство ВЛИ-0,4кВ ТП-167 | январь 2013 года | август 2013 года | 0,75 |  | км | 494,90 | 494,90 | 0,00 | 494,90
1.3. | Техническое перевооружение | Приобретение автовышки | январь 2013 года | август 2013 года | 1 |  | шт. | 2432,20 | 2432,20 | 2027,00 | 405,20
1.3. | Техническое перевооружение | Приобретение ямобура | январь 2013 года | май 2013 года | 1 |  | шт. | 2023,20 | 2023,20 | 0,00 | 2023,20
1.3. | Техническое перевооружение | Приобретение спец. машины (газель) | январь 2013 года | декабрь 2013 года | 1 |  | шт. | 685,60 | 685,60 |  | 685,60
1.3. | Техническое перевооружение | Сетьсвязи БШД | январь 2013 года | декабрь 2013 года | 1 |  | шт. | 1291,20 | 1291,20 |  | 1291,20
1.3. | Техническое перевооружение | Телемеханика | январь 2013 года | декабрь 2013 года | 1 |  | шт. | 4195,70 | 4195,70 | 4195,70 | 0,00
Добавить3
1.4. | Новое строительство | Новое строительство* **** | [5 empty] | 0,00 | 8170.92 | 0,00 | 0,00 | 8170,92 | 0,00
1.4. | Новое строительство | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-012 для ООО ТД "Автомобили" |  |  | 0 |  |  | 0,00 | 227,73 |  |  | 227,73
1.4. | Новое строительство | Строительство КЛ-10 кВ (РП-406 - ТП-445-ТП 434) для ООО "Орехово-Автоцентр" |  |  | 0 |  |  | 0,00 | 241,18 |  |  | 241,18
1.4. | Новое строительство | Строительство КТПГС 100/10/0,4 (ТП 446) ул.Северная |  |  | 0.1 |  | МВА | 0,00 | 652,40 |  |  | 652,40
1.4. | Новое строительство | Строительство КТПГС 250/10/0,4 (ТП-б/н) пае: Пригородный |  |  | 0,25 |  | МВА | 0,00 | 688,90 |  |  | 688,90
1.4. | Новое строительство | Строительство ТП 100/6/0,4 (ТП-154) ул. Автопроезд |  |  | 0.1 |  | МВА | 0,00 | 548,50 |  |  | 548,50
1.4. | Новое строительство | Строительство ТП 160/10/0,4 (ТП-447) ул. Северная |  |  | 0,16 |  | МВА | 0,00 | 894.3 |  |  | 894,30
1.4. | Новое строительство | Строительство ТП 160/6/0,4 (ТП-055) ул. Мадонская-Егорьевское шоссе |  |  | 0,16 |  | МВА | 0,00 | 654,57 |  |  | 654,S7
1.4. | Новое строительство | Строительство ТП 630/6/0,4 ( ТП 093) 3-й Луговой проезд, д. 7 |  |  | 0,63 |  | МВА | 0,00 | 1048,83 |  |  | 1048,83
1.4. | Новое строительство | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-123(электроснабжение модульной котельной) ул.Торфобрикетная |  |  | 0,0254 |  | МВт | 0,00 | 60,47 |  |  | 60,47
1.4. | Новое строительство | Строительство 2 БКТП 2x250/10/0,4 (ТП-444) ул. Якова Флиера - Центральный Бульвар, дома 5, 5А |  |  | 0,5 |  | МВА | 0,00 | 3154.04 |  |  | 3154,04
Добавить4
Генеральный директор ООО" Орехово-Зуевская Электросеть" | [5 empty] | Н.М.Десятова